## MAIO
[5 empty] | 8 | 8 | [12 empty] | 4 | 8 | 8 | 4 | [5 empty] | 8
Projeto | Atividade | Situação | Estimativa | Real | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
BeautyControl | Projeto inicio - até tela de trocar senha | Finalizado | 32 | 24 | 4 15: 4; 8 16: 8; 8 17: 8; 4 18: 4; 4 19: 0
| Tela Principal - Função botao trocar usuario | Finalizado - Revisao | 2 | 0.5 | 4 19: 0.5
| Tela Usuario | Finalizado - Revisao | 6 | 4 | 8 24: 4
| Tela Para Inserir /alterar um Usuario | Finalizado | 3 | 2 | 8 24: 2
| Tela Usuario - Design | Finalizado | 1 | 1 | bar: 8 24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on C1: Icon2: Finalizado : Significa que se pediu da atividade foi finalizado Em Desenvolvimento : Significa que a atividade ainda esta em desenvolvimento Finalizado - Revisao : Significa que o se se pediu foi satisfeito, porem ainda pode ser melhorado, ou necessita de revisão
Note on D2: Icon2: Estimativa em horas
Note on E2: Icon2: Tento em que esta atividade foi desenvolvida
Note on Y2: Icon2: Sabado
Note on Z2: Icon2: Domingo
Note on AC2: Quarta-feira
Note on X3: Igo: tirei o dia para Fazer o exercicio online de EAD
Note on B4: Ao clicar no botao de trocar o usuario, o sistema deve permitir que a troca de usuario: Solução foi que quando o usuario clica na açao o sistema reiniciar
Note on X4: Icon2: Meia hora
Note on B7: Design da tela * Aprender a mudar a cor do Caption do Group Layout * Group Layout * Layout Control * 2 Text Edit * Grid Control * 2 Botoes

## Dez17
Projeto | Atividade | Situação | Estimativa | Real | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
BeautyControl | Revisar Projeto - Reanalisar | Finalizado | 1 | 1 | bar: 5; 15 to 19
| Criar botao empresa / Editar empresa | Em avaliação | 4 | 1 | bar: 5; 19
|  | Finalizado - Revisao | 6 | 0 | bar: 24
|  | Finalizado | 3 | 0 | bar: 24
|  | Finalizado | 1 | 0 | bar: 24
0
Note on D2: Icon2: Estimativa em horas
Note on E2: Icon2: Tento em que esta atividade foi desenvolvida
Note on Y2: Icon2: Sabado
Note on Z2: Icon2: Domingo
Note on AC2: Quarta-feira
Note on X3: Igo: tirei o dia para Fazer o exercicio online de EAD
Note on B4: Ao clicar no botao de trocar o usuario, o sistema deve permitir que a troca de usuario: Solução foi que quando o usuario clica na açao o sistema reiniciar
Note on X4: Icon2: Meia hora
Note on B7: Design da tela * Aprender a mudar a cor do Caption do Group Layout * Group Layout * Layout Control * 2 Text Edit * Grid Control * 2 Botoes